## Sheet1
豫北医学院膜结构车棚项目及地面硬化工程项目要求及报价单
序号 | 车棚 | 面积 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 材料说明 | 验收标准
1 | 白色钢制膜结构 | 约600㎡ |  |  | 根据现场实际施工工程量为准、结合现场情况进行安装。（数值仅供参考） | 电动车横栏材质采用4*8（厚度2.0）方管，立柱采用10*150H型钢（国际），顶部采用PVDF膜布厚度0.8±0.05、克重1050（±50）g/㎡ | 1. 材料质量 膜材需提供原产地证明和第三方检测报告，质保年限符合住建部2025年新版《膜结构工程施工质量验收标准》的要求。 钢材、电缆等材料需具备质量保证和测试报告，符合设计要求。 2. 结构安全性 钢结构制作应符合《钢结构工程施工质量及验收规范》（GB50205-2001）和《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）。 膜结构应满足《膜结构技术规程》（CECS158-2015）的要求，确保结构的强度、刚度和稳定性。 连接部位应牢固可靠，金属连接件需采取防腐蚀措施，膜材连接处应具备高度水密性。 3. 安装质量 膜材安装应平整、张紧适度，无褶皱、破损或撕裂。 接缝处应严密，无渗漏现象，连接点的位置和间距应符合设计要求。 钢结构的安装位置和垂直度应符合规范，地脚螺栓的材质和规格需符合设计规定。 4. 功能性 车棚应满足设计的使用功能，如遮阳、挡雨等。结构的排水设计应合理，避免积水现象。 5. 外观 膜结构车棚的造型应符合设计要求，表面应平整、光滑，无明显瑕疵。钢结构表面的涂装应均匀、无流坠、无漏涂。
2 | 地面硬化 | 约300㎡ |  |  | 含地面平整、清理（数值仅供参考） | C20砼、厚度15厘米 | 1. 原材料质量： 水泥：应选用符合国家标准的通用硅酸盐水泥，强度等级与设计匹配，并有出厂合格证和进场检验报告。骨料：粗骨料（碎石或卵石）质地坚硬、级配良好，含泥量等指标符合规范；细骨料（中砂或粗砂）洁净，细度模数合理。拌合水：采用可饮用的自来水或符合要求的天然水。外加剂：若设计有要求，其品种和掺量需通过试验确定，质量合格。 2.混凝土强度：开盘前对原材料进行实验、试配，合格后方可使用。开盘后按规定现场抽取混凝土试样（甲方在场）。 3.施工缝处理： 尽量整体浇灌，特殊情况按设计规定留置施工缝，继续施工时采用澎胀剂等规范做法处理。 4.养护： 浇灌后的混凝土在12小时内必须设专人覆盖并养护。 5.表面质量： 表面色泽一致，无漏浆、露筋、蜂窝、孔洞、夹碴、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不顺直、翘曲不平、飞边凸肋、掉皮起砂、胀模变形、跑模位移、接槎不实等缺陷。 6.尺寸偏差： 表面平整度允许偏差8mm（采用2m靠尺和楔形塞尺检查）。 标高允许偏差±10mm。 坡度应符合设计要求，不允许有倒坡积水现象。 7.分格缝： 分格缝的位置和间距应符合设计要求，缝宽均匀、顺直，缝内清理干净，嵌缝材料饱满、密实、平整。
3 | 合计： | [5 empty] | 质保期2年
备注：本项目各分项报价均为含税全费用价格，已包含但不限于税金、管理费、人工费、运输费、利润、风险费等完成本项目全部工作内容所需的一切费用。